Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации и оценке
эффективности реализации муниципальных программ Новомихайловского сельского совета Александровского района Оренбургской области

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования - бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджета).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 1078514,24рублей.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальным программам исполнен на 85,6 % Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись:

Оценка достижения показателей эффективности реализации программы; Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

По результатам проведенной оценки:

Уровень достижения значений целевых показателей выше 80 процентов отмечен по 5 мероприятиям программы ;

Уровень достижения значений целевых показателей ниже 50 процентов отмечен по 1 мероприятию программы.

Основное Мероприятие 4 "Развитие дорожного хозяйства выполнен на 45 % по причине того , что основной объем запланированных работ и их оплата будут произведены в 2019-2020 годах.

Реализация "Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием" в 2017 году не проводилась по причине отсутствия необходимости проведения в 2017 году.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ будут использоваться при рассмотрении проектов изменений в муниципальные программы.

Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ
Новомихайловского сельского совета Александровского района Оренбургской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование | ГРБС | Код бюджетной классификации | Объембюджетныхассигнований | исполнено | %исполнения |
| ТРБС | таг | ЦСР | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Муниципальнаяпрограмма | Муниципальная программа "Развитие территории муниципального образования на 2017­2022 годы | Администрация МОНовомихайловскийсельсовет | X | X | X | 1260580,956 | 1078514,24 | 85,6 |
| 1.1. | Основноемероприятие1 | "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | Администрация МОНовомихайловскийсельсовет | 620 | X | X | 469882,96 | 395365,37 | 84,1 |
| 620 | 0102 | 01 0 01 10010 | 111454,45 | 100 677,69 | 90,3 |
| 620 | 0104 | 01 0 01 10020 | 357 928,51 | 294 687,68 | 82,3 |
| 620 | 0104 | 01 0 01 90840 | 500,00 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основноемероприятие2 | "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты " | Администрация МОНовомихайловскийсельсовет | 620 | X | X | 18,092 | 18,092 | 100 |
| 620 | 0203 | 01 0 02 51180 | 18,092 | 18,092 | 100 |
| 1.3. | Основноемероприятие3 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений" | Администрация МОНовомихайловскийсельсовет | 620 | X | X | 56157 | 56156 | 100 |
| 620 | 0310 | 01 0 03 90710 | 56 156,00 | 56 156,00 | 100 |
| 620 | 0314 | 01 0 03 90850 | 0,5 | 0 | 0 |
| 620 | 0314 | 01 0 03 90860 | 0,5 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Основное | "Развитие дорожного | Администрация МО | 620 | X | X | 128038,904 | 57890,78 | 45,2 |
| 620 | 0409 | 01 0 04 90730 | 59,664 |  | 0 |
| 620 | 0409 | 01 0 04 90830 | 127 951,24 57 862,78 | 45,2 |
| 620 | 0409 | 01 0 04 90910 |  |  |  |
| 620 | 0409 | 01 0 04 91140 |  |  |  |
| 620 | 0503 | 01 0 04 90830 | 28 | 28 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | мероприятие4 | хозяйства” | Новомихайловскийсельсовет | 620 | 0503 | 01 0 04 90820 |  |  |  |
|  |  |  |  | 620 | X | X | 37400 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 620 | 0412 | 01 0 05 91140 | 7 000,00 |  | 0 |
|  |  |  |  | 620 | 0412 | 01 0 05 91170 | 30 400,00 |  | 0 |
|  |  |  |  | 620 | 0412 | 01 0 05 91180 |  |  |  |
|  |  | "Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием” |  | 620 | 0412 | 01 0 05 91190 |  |  |  |
| 1.5. | Основноемероприятие5 | Администрация МОНовомихайловскийсельсовет | 620 | 0412 | 01 0 05 91210 |  |  |  |
|  |  |  |  | 620 | X | X | 30000 | 30000 | 100 |
|  |  |  |  | 620 | 0502 | 01 0 06 90750 |  |  |  |
|  | Муниципальнаяпрограмма | "Развитие жилищно­коммунального хозяйства" | Администрация МОНовомихайловскийсельсовет | 620 | 0502 | 01 0 06 90770 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| 1.6. | 620 | 0502 | 01 0 06 90930 |  |  |  |
|  |  |  |  | 620 | X | X | 20000 | 20000 | 100 |
|  |  |  |  | 620 | 0503 | 01 0 07 90780 |  |  |  |
|  | Основное |  | Администрация МОНовомихайловскийсельсовет | 620 | 0503 | 01 0 07 90820 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 1.7. | мероприятие6 | "Благоустройство территории поселения" | 620 | 0503 | 01 0 07 91270 |  |  |  |
|  |  |  |  | 620 | X | X | 519084 | 519084 | 100 |
|  |  |  |  | 620 | 0412 | 01 0 08 60010 |  |  |  |
|  |  |  |  | 620 | 0412 | 01 0 08 60020 |  |  |  |
|  |  |  |  | 620 | 0801 | 01 0 08 60040 | 405 199,00 | 405 199,00 | 100 |
|  |  |  |  | 620 | 0804 | 01 0 08 60060 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100 |
|  |  |  |  | 620 | 1001 | 01 0 08 60070 |  |  |  |
|  |  |  |  | 620 | 0707 | 0100860080 | 40,00 | 40,00 |  |
|  |  |  |  | 620 | 0106 | 01 0 08 60090 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
|  |  |  |  | 620 | 0804 | 01 0 08 60100 | 26 845,00 | 26 845,00 | 100 |
|  |  |  |  | 620 | 0104 | 01 0 08 60120 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
|  |  |  |  | 620 | 0104 | 01 0 08 60130 |  |  |  |
|  |  |  |  | 620 | 0104 | 01 0 08 60140 |  |  |  |
|  |  | "Межбюджетные |  | 620 | 0104 | 01 0 08 60150 |  |  |  |
|  |  | трансферты передаваемые в бюджет |  | 620 | 0104 | 01 0 08 60160 |  |  |  |
|  |  | муниципального района на основании |  | 620 | 1003 | 01 0 08 R0200 |  |  |  |
|  | Основное | заключенных соглашений на | Администрация МО | 620 | 1003 | 01 0 08 L0200 |  |  |  |
|  | мероприятие | выполнение части | Новомихайловский | 620 |  | 01 0 08 80810 |  |  |  |
| 1.8. | 8 | полномочий поселений" | сельсовет | 620 |  | 01 0 08 S0810 |  |  |  |
|  |  |  |  | 620 | X | X | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Основноемероприятие10 | "Осуществлениепереданныхполномочиймуниципальногорайона" | Администрация МОНовомихайловскийсельсовет | 620 | 0503 | 01 0 10 60030 |  |  |  |

Глава

А.Н.Агрызков

12.03.2018